## 표지
요구사항 정의서 | 프로젝트명 |  | 작성 | 이민석 | 2018.08.07 | 버전 | 1
표지 | 조 | 29기 C반 いくよん조 | 조원 | 강수빈,신용하,이상운
명함기반 비즈니스 관리프로그램 요구사항 정의서

## 제∙개정 이력서
제∙개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용

## 사용자 요구사항 정의서
사용자 요구사항 정의서
시스템명 |  |  |  |  | 작성자
단계명 | 요구사항 분석 |  |  |  | 작성일자 |  |  | 버전
요구사항 ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항 설명 | 요구사항 출처 | 제약사항 | 중요도 | 해결방안 | 검수기준 | 비고
d001 | 메인화면 | 상운 | 업무 카테고리 분류 |  | 2일
|  |  | 개인 스케줄 캘린더 |  | 1주
|  |  | 일자별 상세 스케줄 표시 |  | 3일
d002 | 로그인 |  | 회원 로그인 |  | 1일
d003 | 회원가입 |  | 아이디,비밀번호,개인정보 |  | 1일
|  |  | 내명함등록기능 |  | 1일
d004 | 개인정보변경 |  | 탈퇴,내명함변경 |  | 1일
d005 | (개인)스케줄관리 |  | 일정등록,삭제,관리 |  | 4일
d006 | 명함등록화면 | 민석 | 드래그앤드롭이미지등록,그룹설정 |  | 1주
|  |  | 텍스트 인식및 항목 분류 |  | 1주
d007 | 명함리스트화면 |  | 명함이미지 슬라이드 |  | 1일
|  |  | 명함리스트 화면(명함리스트 클릭시 슬라이드쪽 화면 동기화) |  | 1주
d008 | 메일함화면 | 수빈 | 계정별 받은 메일 리스트 출력(받은메일 페이징처리),계정등록 |  | 1주
|  |  | 첨부파일 다운로드 |  | 1주
d009 | 메일쓰기화면 |  | 등록된 메일 리스트업, 주소록호출 |  | 1일
|  |  | 이미지 및 첨부파일 등록 |  | 5일
|  |  | 글꼴 설정 기능 |  | 1일
d010 | 프로젝트관리 | 상운 | 프로젝트만들기, 프로젝트리스트 출력(프로젝트상세정보,프로젝트관리) |  | 3일
d011 | 프로젝트세부 | 용하 | 스케줄달력표시 |  | 1주
|  | 용하 | 채팅방(일자별 회의록) |  | 1주
d012 | DB구성 | 다같이 | 예상 DB구조도 작성 |  | 2일
d013 | 기능 통합 및 조정 | 용하 | 기능 통합 최적화 |  | 10일
d014 | 디버깅 | 다같이 | 디버깅 |  | 1주

## Sheet1
메인화면 | 업무 카테고리 분류 | 2일 | 상운
| 개인 스케줄 캘린더 | 1주
| 일자별 상세 스케줄 표시 | 3일
로그인 | 회원 로그인 | 1일
회원가입 | 아이디,비밀번호,개인정보 | 1일
| 내명함등록기능 | 1일
개인정보변경 | 탈퇴,내명함변경 | 1일
(개인)스케줄관리 | 일정등록,삭제,관리 | 4일
명함등록화면 | 드래그앤드롭이미지등록,그룹설정 | 1주 | 민석
| 텍스트 인식및 항목 분류 | 1주
명함리스트화면 | 명함이미지 슬라이드 | 1일
| 명함리스트 화면(명함리스트 클릭시 슬라이드쪽 화면 동기화) | 1주
메일함화면 | 계정별 받은 메일 리스트 출력(받은메일 페이징처리),계정등록 | 1주 | 수빈
| 첨부파일 다운로드 | 1주
메일쓰기화면 | 등록된 메일 리스트업, 주소록호출 | 1일
| 이미지 및 첨부파일 등록 | 5일
| 글꼴 설정 기능 | 1일
프로젝트관리 | 프로젝트만들기, 프로젝트리스트 출력(프로젝트상세정보,프로젝트관리) | 3일 | 상운
프로젝트세부 | 스케줄 캘린더 | 1일 | 용하
| 채팅방(일자별 회의록) | 1주 | 용하
| 프로젝트 클라우드 | 1주 | 수빈,용하
쪽지 | 쪽지보내기 | 1일 | 상운
알림 | 읽지않은 쪽지,마감일등 주요사항 알림(알림사항이 있을때마다 실시간으로 화면에 표시) | 1주 | 상운,민석
DB구성 | 예상 DB구조도 작성 | 2일 | 다같이
기능 통합 및 조정 | 기능 통합 최적화 | 10일 | 용하
디버깅 | 디버깅 | 1주 | 다같이
발표준비 | ppt제작 | 2일 | 다같이
스크립트 작성
스크립트 번역
발표연습
|  | 상운 | 39일
|  | 민석 | 40일
|  | 수빈 | 39일
|  | 용하 | 40일 | 기술고문 +4

## 도움말
도움말
【작성 목적】
시스템의 요구사항을 도출하여 발주자와 내용을 합의하고 하나의 업무 단위로서 가치를 가지고 수행될 수 있는
단위로서의 업무를 도출하여 업무 내용을 기술한다.
【작성 방법】
산출물 양식의 표를 이용하여 해당 항목에 기술하며 이해하기 쉽고 구체적인 언어표현을 사용한다. 기능적 요구
사항과 비기능 요구사항을 그룹핑하여 별도의 표로 작성한다.
【항목 설명】
• 요구사항 ID
요구사항별로 유일한 ID를 부여하여 기입한다.
• 요구사항명
도출된 요구사항을 요약할 수 있는 명칭을 기입한다.
• 구분
도출된 요구사항을 정보시스템 개요 및 기능목록, 기능 요구사항, 성능 요구사항, 품질 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항, 운영 요구사항, 제약사항 중에서 선택하여 기재한다.
요구사항, 데이터 요구사항, 운영 요구사항, 제약사항 중에서 선택하여 기재한다.
• 요구사항 설명
사용자 요구사항을 구체적이고 상세하게 기술한다.
• 요구사항 출처
요구사항이 제시된 문서에 대하여 문서번호와 문서명을 기술한다.
• 제약사항
요구사항이 수행되기 위하여 필요로 하는 법적 또는 기술적인 조건을 기술한다.
• 중요도
해당 요구사항의 전체 시스템 구현 측면에서의 중요도를 기술한다.(상, 중, 하 중에서 선택)
• 검수 기준
요구사항을 구현한 후 구현에 대한 품질을 정량적 또는 정성적으로 측정할 수 있는 기준을 기술한다.
• 해결방안
요구사항의 해결방안을 구체적으로 기재한다.
• 비고
위의 항목에 포함되지 않으나, 고려해야할 사항이 있으면 기술한다.